## Ke hoach thuc hien
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Tên đồ án: | Ứng dụng quản lý thời gian và công việc trên thiết bị di động
Giảng viên hướng dẫn: | Châu Thị Bảo Hà
Ngày bắt đầu: | 2020-09-03
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | Tìm kiểu và xác định nội dung của môn học cũng như những kiến thức mới cần tìm hiểu để làm đề tài.Lập kế hoạch sơ bộ.Chọn ngôn ngữ lập trình. Đặt mục tiêu chung sau khi kết thúc môn học. | 9/3/2020 | 15/03/2020
2 | Phân tích sơ bộ các nghiệp vụ, chức năng cần giải quyết, các ràng buộc dữ liệu bằng cách đặt các câu hỏi liên quan. Tìm hiểu các mô hình đề tài tương tự đã được sử dụng trong thực tế để áp dụng cho đề tài của nhóm. Lên kế hoạch cụ thể cho từng tuần, phân chia công việc. Tìm hiểu cách thiết lập môi trường để chạy react native | 16/03/2020 | 22/03/2020
3 | Phân tích chi tiết các chức năng, nghiệp vụ cần thực hiện trong đề tài. Lược bỏ các chức năng không cần thiết, xác định các chức năng phụ, chức năng chính của đề tài. Vẽ use case mô phỏng các chức năng, nhiệm vụ của các actor trong hệ thống. Tìm hiểu các component trong react native | 23/03/2020 | 29/03/2020
4 | Đặc tả các chức năng trong hệ thống. Vẽ sơ đồ activity diagram cho các chức năng. Vẽ sequence diagram cho các tình huống. Tìm hiểu redux | 30/03/2020 | 05/04/2020
5 | Xem lại các mô hình UML, chỉnh sửa nếu cần thiết. Tiếp tục thiết kế các mô hình UML. Tìm hiểu công cụ, ngôn ngữ lập trình cần để xây dựng hệ thống. Tìm hiểu firebase, middleware trong redux. | 06/04/2020 | 12/04/2020
6 | Cập nhật file kế hoạch sao cho phù hợp với tiến độ. Tiếp tục tìm hiểu các công cụ, ngôn ngữ lập trình cần để xây dựng hệ thống. | 13/04/2020 | 19/04/2020
7 | Tìm hiểu những yêu cầu về tài nguyên cho việc thực thi ứng dụng, thiết kế các giao diện màn hình. | 20/04/2020 | 26/04/2020
8 | Xây dựng giao diện hệ thống. Thực hiện coding các chức năng cơ bản. Sửa các tài liệu UML cho phù hợp. Bổ sung các phần cần thiết. | 27/04/2020 | 03/05/2020
9 | Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm thử hệ thống. Tiếp tục hoàn thanh giao diện ứng dụng. Tiếp tục coding và phân tích UML. | 04/05/2020 | 10/05/2020
10 | Hoàn thiện giao diện ứng dụng. Điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế. Coding và testing. | 11/05/2020 | 17/05/2020
11 | Giải quyết các vấn đề phát sinh về nghiệp vụ và đưa ra giải pháp thiết thực hơn. Thực hiện coding các chức năng còn lại. Tesing các chức năng đã hoàn thành. Tìm hiểu cách xuất bản ứng dụng lên google store | 18/05/2020 | 24/05/2020
12 | Tiếp tục coding và testing các chức năng. Hoàn tất tài liệu báo cáo. Thực hiện kiểm thử ứng dụng. Tìm hiểu cách xuất bản ứng dụng lên appstore | 25/05/2020 | 31/05/2020
13 | Hoàn tất đồ án, nộp theo yêu cầu của giảng viên. Chuẩn bị file báo cáo. Báo cáo đồ án. | 01/06/2020 | 07/06/2020
14
15
Note on D5: Author:

## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án:
Giảng viên hướng dẫn:
Ngày bắt đầu: |  | 2019-01-14
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2019-01-14 | 2019-01-20
2 | 2019-01-21 | 2019-01-27
3 | 2019-01-28 | 2019-02-03
4 | 2019-02-04 | 2019-02-10
5 | 2019-02-11 | 2019-02-17
6 | 2019-02-18 | 2019-02-24
7 | 2019-02-25 | 2019-03-03
8 | 2019-03-04 | 2019-03-10
9 | 2019-03-11 | 2019-03-17
10 | 2019-03-18 | 2019-03-24
11 | 2019-03-25 | 2019-03-31
12 | 2019-04-01 | 2019-04-07
13 | 2019-04-08 | 2019-04-14
14 | 2019-04-15 | 2019-04-21
15 | 2019-04-22 | 2019-04-28
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Nhập ngày bắt đầu thực hiện đồ án (theo lịch của khoa) vào ô này
Note on C4: Author:

## temp
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Kế hoạch | [6 empty] | hoàn tất theo kế hoạch
hoàn tất ngoài kế hoạch
Tên đề tài: | [14 empty] | Thực tế | [6 empty] | Thời gian thực hiện ngoài kế hoạch
Giảng viên hướng dẫn:
Ngày bắt đầu:
CÔNG VIỆC | Dự kiến ngày bắt đầu | Dự kiến số ngày hoàn tất | Ngày bắt đầu thực tế | Số ngày hoàn tất thực tế | Mức độ hoàn tất
Thời gian
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Công việc 01 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25%
Công việc 02 | 4 | 2 | 5 | 3 | 100%
Công việc 03
Công việc 04
Công việc 05
Công việc 06
Công việc 07
Công việc 08
Công việc 09
Công việc 10
Công việc 11
Công việc 12
Công việc 13
Công việc 14
Công việc 15
Công việc 16
Công việc 17
Công việc 18
Công việc 19
Công việc 20
Công việc 21
Công việc 22
Công việc 23
Công việc 24
Công việc 25
Công việc 26