## Ke hoach thuc hien
NHẬT KÝ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Tên đồ án: | Ứng dụng quản lý thời gian và công việc trên thiết bị di động
Giảng viên hướng dẫn: | Châu Thị Bảo Hà
Ngày bắt đầu: | 2020-09-03
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | Tìm hiểu nội dung đề tài. Liên hệ giáo viên hướng dẫn. Trao đổi với giáo viên hướng dẫn các việc cần làm. Xác định các công nghệ cần để thực hiện cho dự án. | 9/3/2020 | 15/03/2020
2 | Gửi cho giáo viên hướng dẫn cố cục của tài liệu, file kế hoạch thực hiện để được duyệt trước khi làm. Thực hiện các công việc đã đề ra ở file nhật ký làm việc. | 16/03/2020 | 22/03/2020
3 | Chỉnh sửa các phần của tài liệu và nhật ký làm việc theo yêu cầu của giảng viên. | 23/03/2020 | 29/03/2020
4 | Viết yêu cầu chức năng ứng dụng. Tiếp tục thực hiện các công việc đã đề ra trong file nhật ký làm việc. | 30/03/2020 | 05/04/2020
5 | Tham khảo các ứng quản lý thời gian để thống nhất lại chức năng của dự án. Tìm hiểu các vấn đề đã xảy ra hoặc đăng phát sinh trong quá trình làm đồ án. Tiếp tục thực hiện các công việc đã đề ra trong file nhật ký làm việc. | 06/04/2020 | 12/04/2020
6 | Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong file nhật ký làm việc. Lập kế hoạch khi làm việc offline trong mùa dịch. | 13/04/2020 | 19/04/2020
7 | Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong file nhật ký làm việc. Chuẩn bị các công cụ cho việc coding, các công cụ để làm việc online một cách hiệu quả. | 20/04/2020 | 26/04/2020
8 | Coding các chức năng giao diện ứng dụng. Xây dựng giao diện ứng dụng | 27/04/2020 | 03/05/2020
9 | Báo cáo với giáo viên hướng dẫn | 04/05/2020 | 10/05/2020
10 | Sửa lại dữ liệu | 11/05/2020 | 17/05/2020
11 | Báo cáo với giáo viên hướng dẫn. | 18/05/2020 | 24/05/2020
12 | Thực hiện các chức năng mà giáo viên hướng dẫn đã đề cập. Báo cáo tiến độ, công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành với giáo viên hướng dẫn. | 25/05/2020 | 31/05/2020
13 | Thực hiện các công việc mà giáo viên hướng dẫn yêu cầu Viết lại giao diện công việc theo tuần | 01/06/2020 | 07/06/2020
14 | Làm chức năng thêm nhãn cho công việc, Làm chức năng xem công việc theo tuần, xem công việc theo ngày. Làm chức năng cập nhật trạng thái công việc. | 2020-08-06 | 14/06/2020
15 | Sửa lại giao diện xem công việc theo tuần Làm chức năng cập nhật trạng thái công việc | 15/06/2020 | 21/06/2020
16 | Làm theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn Báo cáo với giáo viên hướng dẫn. | 22/06/2020 | 28/06/2020
17 | Test ứng dụng Sửa lại tài liệu. Làm theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn Báo cáo với giáo viên hướng dẫn | 29/06/2020 | 2020-05-07
18 | Test ứng dụng Sửa lại tài liệu. Báo báo phản biện. | 2020-06-07 | 2020-12-07
Note on D5: Author:

## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án:
Giảng viên hướng dẫn:
Ngày bắt đầu: |  | 2019-01-14
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2019-01-14 | 2019-01-20
2 | 2019-01-21 | 2019-01-27
3 | 2019-01-28 | 2019-02-03
4 | 2019-02-04 | 2019-02-10
5 | 2019-02-11 | 2019-02-17
6 | 2019-02-18 | 2019-02-24
7 | 2019-02-25 | 2019-03-03
8 | 2019-03-04 | 2019-03-10
9 | 2019-03-11 | 2019-03-17
10 | 2019-03-18 | 2019-03-24
11 | 2019-03-25 | 2019-03-31
12 | 2019-04-01 | 2019-04-07
13 | 2019-04-08 | 2019-04-14
14 | 2019-04-15 | 2019-04-21
15 | 2019-04-22 | 2019-04-28
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Nhập ngày bắt đầu thực hiện đồ án (theo lịch của khoa) vào ô này
Note on C4: Author:

## temp
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Kế hoạch | [6 empty] | hoàn tất theo kế hoạch
hoàn tất ngoài kế hoạch
Tên đề tài: | [14 empty] | Thực tế | [6 empty] | Thời gian thực hiện ngoài kế hoạch
Giảng viên hướng dẫn:
Ngày bắt đầu:
CÔNG VIỆC | Dự kiến ngày bắt đầu | Dự kiến số ngày hoàn tất | Ngày bắt đầu thực tế | Số ngày hoàn tất thực tế | Mức độ hoàn tất
Thời gian
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Công việc 01 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25%
Công việc 02 | 4 | 2 | 5 | 3 | 100%
Công việc 03
Công việc 04
Công việc 05
Công việc 06
Công việc 07
Công việc 08
Công việc 09
Công việc 10
Công việc 11
Công việc 12
Công việc 13
Công việc 14
Công việc 15
Công việc 16
Công việc 17
Công việc 18
Công việc 19
Công việc 20
Công việc 21
Công việc 22
Công việc 23
Công việc 24
Công việc 25
Công việc 26